ПАСПОРТ

ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

1. Наименование практики:

Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления

2. Наименование субъекта Российской Федерации, в котором была реализована практика:

Брянская область

3. Наименование муниципального образования, в котором была реализована практика:

Мужиновское сельское поселение Клетнянского муниципального района

4. Тематика:

(образование, культура, социально-экономическое развитие, благоустройство и др.)

Благоустройство

5. Сроки реализации практики:

Реализуется с 2019 по инициативе администрации Мужиновского сельского поселения и инициативных граждан поселения

6. Цель практики:

Укрепление и развитие взаимодействия органа местной власти, населения, спонсоров (инвесторов), рост доверенности населения к органам власти, открытость реализации проектов и контроль за ходом реализации проектов не только со стороны администрации, но и населения через инициативное бюджетирование. Повышение уровня благоустроенности

7. Решаемые практикой задачи:

| № | Задача |
| --- | --- |
| 1 | Организация самоуправления, вовлечение активной части сельских жителей в процесс муниципального управления |
| 2 | Активизация участия населения в решении вопросов местного значения |
| 3 | Улучшение благоустройства окружающей территории и комфортности поселения |
| 4 | Осуществление идей или проектов, требующих коллективной поддержки |
| 5 |  |

8. Результаты практики:

(что было достигнуто, по возможности в измеримых величинах)

| № | Результат |
| --- | --- |
| 1 | Индекс повседневной гражданской активности в муниципальном образовании 0,59 |
| 2 | В социальных сетях создана площадку для обеспечения обратной связи с населением по вопросам благоустройства «Местная инициатива ǀ ВКонтакте» |
| 3 | Реализованы 2 инициативных проекта по благоустройству |
| 4 | Повышение уровня благоустройства территории поселения стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии территории, и, как следствие, повышение качества жизни населения |
| 5 |  |
| 6 |  |

9. Участники внедрения практики и их роль в процессе внедрения:

| № | Участник | Описание его роли в реализации практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Мужиновского сельского поселения | Организационные работы по реализации проектов, по разработке проектно-сметной документации, подбор порядных организаций. Частичное финансирование проектов инициативного бюджетирования за счет местного бюджета; Информационная поддержка. |
| 2 | Депутаты Мужиновского сельского Совета народных депутатов, ТОС «Алень», инициативная часть жителей поселения | Сбор предложений от жителей по благоустройству территории поселения и организации общественного пространства; Формирование проектов благоустройства и организации общественного пространства |
| 3 | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Клетнянского района | Помощь в подготовке проектно-сметной документации для проектов по благоустройству и организации общественного пространства |

10. Этапы реализации практики:

(Максимально развернутое описание перечня мероприятий, которые были предприняты для реализации практики)

| № | Описание мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Сбор предложений среди населения по благоустройству территории руководством и специалистами администрации Мужиновского сельского поселения. |
| 2 | Разработка концепции проекта по благоустройству и организации общественного пространства, подготовка проектно-сметной документации. |
| 3 | Поиск спонсоров проектов |
| 4 | Участие в областном конкурсе инициативного бюджетирования (2019, 2020, 2021 г.г.) |
| 5 | Проведение конкурса, аукциона |
| 6 | Заключение договоров на выполнение работ в рамках проекта администрацией Мужиновского сельского поселения |
| 7 | Организация и проведение субботников с участием местных жителей с целью благоустройства территорий |
| 8 | Выполнение работ в рамках проекта подрядной организацией |
| 9 | Поддержание порядка на благоустроенной территории участниками ТОС |

11. Нормативно-правовые акты (НПА), принятые для обеспечения реализации практики:

Принятые НПА

| № | Наименование НПА | Результат принятия НПА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Мужиновского сельского поселения от 06.03.2019г. № 2 | Об утверждении муниципальной программы (проекта) инициативного бюджетирования в Мужиновском сельском поселении |
| 2 | Постановление администрации Мужиновского сельского поселения от 17.06.2019г. № 78 | О внесении изменений в постановление №2 от 06.03.2019 года «Об утверждении муниципальной программы (проекта) инициативного бюджетирования в Мужиновском сельском поселении» |

Измененные НПА

| № | Наименование НПА | Изменения, внесенные в НПА | Результат внесения изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

12. Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

| № | Наименование | Описание ресурса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трудовой | Привлечение профессионально-квалифицированных специалистов для реализации практики |
| 2 | Административный ресурс | Поиск и заключение договор с подрядными организациями администрацией сельского поселения |
| 3 | Общественный ресурс | Помощь жителей сельского поселения в очистке и подготовке территории для реализации проекта |
| 4 | Информационный | Обеспечение взаимосвязи органов местного самоуправления и команды практики с населением |

13. Сроки реализации практики:

| № | Этап | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ документации и обращений жителей | 1 мес. |
| 2 | Разработка концепции проекта по благоустройству и организации общественного пространства | 3 мес. |
| 3 | Участие в областном конкурсе инициативного бюджетирования для привлечения финансовых средств для реализации проектов | 1 мес. |
| 4 | Заключение договоров по результатам торгов для проведения работ в рамках проекта. | 7 мес. |
|  | Общий срок реализации проекта: | 12 мес. |

14. Выгодополучатели:

(регион, предприниматели, жители т.п.)

| № | Выгодополучатель/ группа выгодополучателей | Описание выгод, полученных в результате внедрения практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жители поселения | Созданы благоприятные условия для отдыха, улучшены качества и культура обслуживания населения. Получена возможность в рамках культурно-массовых мероприятий, организованными органами местного самоуправления, участниками ТОС проводить концерты, фестивали, конкурсы с участием детей и молодежи, способствуя их физическому, интеллектуальному, психическому развитию |
| 2 | Родители с детьми | Получена возможность проводить досуг с детьми с использованием современного детского игрового оборудования, времяпровождение на котором носит не только развлекательное, но и развивающее, воспитательное значение |
| 3 | Муниципалитет | Увеличение количества благоустроенных территорий |

15. Затраты на реализацию практики

(Раздел заполняется в случае, если были затраты на реализацию):

| № | Статья затрат | Объем ежегодных затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2019 г («Благоустройство территории в д. Алень под сквер «Аленький цветочек» I этап) |  |
|  | Средства федерального, областного бюджета | 487468,23 руб |
|  | Средства местного бюджета | 25656,22 руб |
|  | Внебюджетные источники | 27006,55 руб |
| 2 | 2020 г («Благоустройство территории в д. Алень под сквер «Аленький цветочек» II этап) |  |
|  | Средства федерального, областного бюджета | 267754 руб |
|  | Средства местного бюджета | 14092 руб |
|  | Внебюджетные источники | 18000 руб |
|  | Итого: | 839977 руб |

Финансирование проекта осуществляется за счет

16. Ссылки на интернет-ресурсы практики

(Ссылки на официальный сайт практики, группы в соц. сетях и т.п., если есть)

| № | Наименование ресурса | Ссылка на ресурс |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

17. Список контактов, ответственных за реализацию практики:

| № | ФИО, должность ответственного | Телефон, e-mail |
| --- | --- | --- |
| 1 | Борисенко Светлана Николаевна глава Мужиновской сельской администрации | 8 (48338) 9-33-47 Myginovo11@mail.ru |
| 2 |  |  |