ПАСПОРТ

ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

1. Наименование практики:

«Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»

2. Наименование субъекта Российской Федерации, в котором была реализована практика:

Брянская область

3. Наименование муниципального образования, в котором была реализована практика:

Суземское городское поселение Суземского муниципального района Брянской области

4. Тематика:

(образование, культура, социально-экономическое развитие, благоустройство и др.)

Управление бюджетными доходами и расходами; управление муниципальным долгом; бюджетное планирование и исполнение бюджета; финансовое планирование, учет и отчетность

5. Сроки реализации практики:

Проект реализуется по инициативе Администрации Суземского района с 2020 года

6. Цель практики:

Ускорение темпов наращивания собственного экономического потенциала, рост качества жизни поселения путем создания надежной налоговой базы местного бюджета, позволяющей обеспечивать исполнение собственных полномочий, а также исполнение государственных полномочий, возложенных на муниципальное образование

7. Решаемые практикой задачи:

| № | Задача |
| --- | --- |
| 1 | Развитие доходной базы бюджета Суземского городского поселения происходит за счет наращивания стабильных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов |

8. Результаты практики:

(что было достигнуто, по возможности в измеримых величинах)

| № | Результат |
| --- | --- |
| 1 | Экономический эффект по итогам плана реализации поступления доходов получен в сумме 1 310,1 тыс. рублей, -повышение поступлений доходов в бюджет Суземского городского поселения –582,9 тыс. руб, -развитие приносящей доход деятельности-727,2 тыс. руб |

9. Участники внедрения практики и их роль в процессе внедрения:

| № | Участник | Описание его роли в реализации практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Суземского района | Утверждение методик прогнозирования поступления доходов в бюджет, организация оперативной работы с должниками по налогам, проведение конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, в результате которого средства бюджета направляются на реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования |

10. Этапы реализации практики:

(Максимально развернутое описание перечня мероприятий, которые были предприняты для реализации практики)

| № | Описание мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Анализ руководством и специалистами Администрации Суземского района лучших практик других поселений за 2019 год |
| 2 | Экономический анализ показателей бюджета Суземского городского поселения Суземского муниципального района Брянской области по поступлению налоговых и неналоговых доходов за период с 2017 по 2020 год |
| 3 | Заседание комиссий с руководителями предприятий и организаций по вопросам полноты поступления налога на доходы физических лиц |
| 4 | Разъяснительная работа среди владельцев незарегистрированного имущества о необходимости оформления прав собственности на имущество |
| 5 | Проведение подворового обхода работниками администрации с вручением напоминаний гражданам о необходимости погашения имеющейся задолженности после наступления сроков уплаты местных налогов |
| 6 | Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по неналоговым платежам Комитетом по управлению имуществом администрации Суземского района |
| 7 | Инвентаризация первоочередных расходов бюджета. |

11. Нормативно-правовые акты (НПА), принятые для обеспечения реализации практики:

Принятые НПА

| № | Наименование НПА | Результат принятия НПА |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Не принимались |

Измененные НПА

| № | Наименование НПА | Изменения, внесенные в НПА | Результат внесения изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Не изменялись |

12. Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

| № | Наименование | Описание ресурса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Административный ресурс | Проведение заседаний , комиссий, обхода граждан и т.д. работниками администрации Суземского района, финансовым финансовым отделом администрации Суземского района, комитетом по управлению имуществом Суземского района |

13. Сроки реализации практики:

| № | Этап | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ практик, документации | 1 мес. |
| 2 | Экономический анализ показателей бюджета городского поселения | 1 мес. |
| 3 | Проведение работы по взысканию задолженности по налоговым и неналоговым платежам | 10 мес. |
|  | Общий срок реализации проекта: | 1 год |

14. Выгодополучатели:

(регион, предприниматели, жители т.п.)

| № | Выгодополучатель/ группа выгодополучателей | Описание выгод, полученных в результате внедрения практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суземское городское поселение | Рост доходов бюджета Суземского городского поселения , рациональное использование расходов |
| 2 | Жители, постоянно проживающие на территории Суземского городского поселения | Реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования. Предоставление в полном объеме качественных муниципальных услуг при рациональном расходовании средств. |

15. Затраты на реализацию практики

(Раздел заполняется в случае, если были затраты на реализацию):

| № | Статья затрат | Объем ежегодных затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Первый этап реализации проекта предусматривает финансирование из трех уровней бюджета (областной, местный, средства инициативного бюджетирования). Второй этап – средства местного бюджета

16. Ссылки на интернет-ресурсы практики

(Ссылки на официальный сайт практики, группы в соц. сетях и т.п., если есть)

| № | Наименование ресурса | Ссылка на ресурс |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сайт администрации Суземского района | http://www.adminsuzemka.ru |

17. Список контактов, ответственных за реализацию практики:

| № | ФИО, должность ответственного | Телефон, e-mail |
| --- | --- | --- |
| 1 | Слипухов Борис Павлович Глава администрации Суземского района | Приемная: (8-48353)-2-18-34 info@adminsuzemka.ru |
| 2 | Воскобойникова Лариса Анатольевна Главный специалист финансового отдела администрации Суземского района | (8-48353)-2-13-91 szmfin-online@rambler.ru |