## План-график работ
Типовой план-график разработки и реализации проекта благоустройства территории
Типовой график работ (по неделям)
№ п/п | Мероприятия | Ответственный | Срок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103
1. Подготовительный этап |  |  | 13-23 нед
1.1 Выбор территории |  |  | 7-12 нед
1.1.1 | Инвентаризация имеющихся общественных пространств | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ
1.1.1.1 | Сбор предложений жителей |  | 4-5 недель | Типовой график работ (по неделям) 1: 1; Типовой график работ (по неделям) 2: 2; Типовой график работ (по неделям) 3: 3; Типовой график работ (по неделям) 4: 4; Типовой график работ (по неделям) 5: 5
1.1.1.2 | Планирование общественно-рекреационного каркаса |  | 1 неделя | bar: Типовой график работ (по неделям) 1
1.1.1.3 | Наблюдение |  | 2-3 недели | Типовой график работ (по неделям) 1: 1; Типовой график работ (по неделям) 2: 2; Типовой график работ (по неделям) 3: 3
1.1.1.4 | Оценка "перспективности" площадок |  | 1 неделя | bar: Типовой график работ (по неделям) 1
1.1.1.5 | Привлечение специалистов |  | 4 недели (без учета процедур выбора подрядчика и заключения контрактка) | Типовой график работ (по неделям) 1: 1; Типовой график работ (по неделям) 2: 2; Типовой график работ (по неделям) 3: 3; Типовой график работ (по неделям) 4: 4
1.1.2 | Определение основных направлений развития территорий |  | 2 недели | Типовой график работ (по неделям) 6: 1; Типовой график работ (по неделям) 7: 2
1.1.3 | Ранжирование территорий и расстановка приоритетов благоустройства |  | 4-5 недель | Типовой график работ (по неделям) 8: 1; Типовой график работ (по неделям) 9: 2; Типовой график работ (по неделям) 10: 3; Типовой график работ (по неделям) 11: 4; Типовой график работ (по неделям) 12: 5
1.2 Изучение территории |  |  | 3 нед
1.2.1 | Проведение предварительного обследования территории. Фотофиксация текущего состояния территории. | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 неделя | bar: Типовой график работ (по неделям) 13
1.2.2 | Сбор исходной информации по выбранной площадке (правоустанавливающие документы, разрешительные документы, обязательства, технические условия на подключение к инженерным сетям и т.д., топографическая съемка<1>, план таксации) |  | 2 недели | Типовой график работ (по неделям) 14: 1; Типовой график работ (по неделям) 15: 2
1.3 Социологический опрос<2> |  |  | 5 нед
1.3.1 | Подготовка инструментария для проведения опроса |  | 1 неделя | bar: Типовой график работ (по неделям) 16
1.3.2 | Проведение полевого этапа исследования |  | 2 недели | Типовой график работ (по неделям) 17: 1; Типовой график работ (по неделям) 18: 2
1.3.3 | Обработка результатов опроса и подготовка отчета |  | 2 недели | Типовой график работ (по неделям) 19: 1; Типовой график работ (по неделям) 20: 2
1.4 Определение источников финансирования<3> |  |  | 1 нед
1.4.1 | Анализ существующих Программ | Глава администрации, Зам по финансам, отдел правовой работы | 1 неделя | bar: Типовой график работ (по неделям) 13
1.4.2 | Синхронизация Программ. Определение источников финансирования |  | 1 неделя | bar: Типовой график работ (по неделям) 13
1.5 Составление «дорожной карты»<2> |  |  | 1 нед
1.5.1 | Описание этапов работ и ответственных лиц по каждому этапу | Глава администрации, Зам. по благоустройству, жкх или строительству | 1 неделя | bar: Типовой график работ (по неделям) 13
1.6 Подготовка технического задания на инженерные изыскания<4> |  |  | 10 нед
1.6.1 | Подготовка технического задания на инженерные изыскания<1>. | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 неделя | bar: Типовой график работ (по неделям) 16
1.6.2 | Проведение торгов на инженерные изыскания, разработка тендерной документации, заключение договора с подрядной организацией | Отдел правовой работы | 4 недели | Типовой график работ (по неделям) 17: 1; Типовой график работ (по неделям) 18: 2; Типовой график работ (по неделям) 19: 3; Типовой график работ (по неделям) 20: 4
1.6.3 | Проектныек работы: инженерные изыскания (+ топосъемка) | Подрядная организация | 4 недели | Типовой график работ (по неделям) 21: 1; Типовой график работ (по неделям) 22: 2; Типовой график работ (по неделям) 23: 3; Типовой график работ (по неделям) 24: 4
1.6.4 | Принятие работ по инженерным изысканиям | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 неделя | bar: Типовой график работ (по неделям) 25
2. Проект благоустройства (Вариант 1.Эскизный проект Вариант 2. Функциональная схема) |  |  | 15-26 нед
2.1 Проектный семинар «нулевого этапа»<5> |  |  | 5 нед
2.1.1 | Подготовка к проведению проектного семинара <6> | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ. Могут привлекаться сотрудники соц. И культурных объектов, в которых будет проводиться мероприятия по проектному семинару.<2> | 2 недели | Типовой график работ (по неделям) 21: 1; Типовой график работ (по неделям) 22: 2; Типовой график работ (по неделям) 26: 1; Типовой график работ (по неделям) 27: 2
2.1.2 | Проведение проектного семинара |  | 1 неделя | bar: Типовой график работ (по неделям) 23; Типовой график работ (по неделям) 28
2.1.3 | Обработка результатов проектного семинара и подготовка отчета |  | 2 недели | Типовой график работ (по неделям) 24: 1; Типовой график работ (по неделям) 25: 2; Типовой график работ (по неделям) 29: 1; Типовой график работ (по неделям) 30: 2
2.2 Разработка и согласование проекта благоустройства |  |  | 10-21 нед
2.2.1 | Разработка технического задания на проектирование <7> | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ.<2> | 1 неделя | bar: Типовой график работ (по неделям) 26; Типовой график работ (по неделям) 31
2.2.2 | Проведение торгов на проектирование проекта благоустройства, разработка тендерной документации, заключение договора с проектной организацией<8> | Отдел правовой работы | 4 недели - торги | Типовой график работ (по неделям) 27: 1; Типовой график работ (по неделям) 28: 2; Типовой график работ (по неделям) 29: 3; Типовой график работ (по неделям) 30: 4; Типовой график работ (по неделям) 32: 1; Типовой график работ (по неделям) 33: 2; Типовой график работ (по неделям) 34: 3; Типовой график работ (по неделям) 35: 4
1 неделя -прямой договор | bar: Типовой график работ (по неделям) 27; Типовой график работ (по неделям) 31; Типовой график работ (по неделям) 36
2.2.3 (1) | Вариант 1. Разработка проекта благоустройства(эскизного проекта) | Проектная организация | 12 недель | [27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2.2.3 (2) | Вариант 2. Разработка проекта благоустройства(функциональная схема) | Проектная организация или Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ.<2> | 3 недели | [27 empty] | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 1 5: 1; 1 6: 2; 1 7: 3; 1 10: 1; 1 11: 2; 1 12: 3
2.2.4 | Подготовка презентации для общественного обсуждения<2> | Проектная организация | 1 неделя | [27 empty] | 1 4: 1 В2; 1 8: 1 В2; 1 9: 1 В1 В2; 1 8: 1 В1 | 1 В1
2.2.5 | Общественное и экспертное обсуждение проекта благоустройства.Сбор дополнительной обратной связи. Подготовка замечаний для проектной организации.<2> | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 неделя | [27 empty] | 1 5: 1 В2; 1 9: 1 В2; 1 10: 1 В1 В2; 1 9: 1 В1 |  | 1 В1
2.2.6 | Доработка проекта благоустройства (эскизный проект/функциональная схема) | Проектная организация | 2 недели | [27 empty] | 1 6: 1 В2; 1 7: 1 В2; 1 10: 1 В2; 1 11: 1 В2; 1 11: 1 В1 В2; 1 12: 1 В1 В2; 1 10: 1 В1; 1 11: 1 В1 |  |  | 1 В1 | 1 В1
2.2.7 | Согласование проекта благоустройства | Глава администрации, Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ<2> | 1 неделя | [27 empty] | 1 7: 1 В2; 1 11: 1 В2; 1 12: 1 В1 В2; 1 11: 1 В1 |  |  |  | 1 В1
3. Проектно-сметная документация |  |  | 20-24 нед
3.1 | Разработка технического задания на проектирование <9> | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ.<2> | 1 неделя | [27 empty] | 1 8: 1 В2; 1 12: 1 В2; 1 8: 1 В1 В2; 1 12: 1 В1 |  |  |  |  | 1 В1
3..2 | Проведение торгов на проектирование проекта благоустройства, разработка тендерной документации, заключение договора с проектной организацией | Отдел правовой работы | 4 недели - торги | [35 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | 1 неделя -прямой договор | [35 empty] | 1: 1 В2; 1 В2 1: 1 В2 |  | 1 В1 В2 |  |  |  | 1 В1 |  |  |  |  | 1 В1
3.3 | Разработка проектно-сметной документации (ПСД)<10> | Проектная организация | 12 недель | [36 empty] | 1 В2 | 2 В2 | 3 В2 | 4 В2 | 5 В2 | 6 В2 | 7 В2 | 8 В2 | 9 В2 | 10 В2 | 11 В2 | 12 В2 | 9 В2 | 10 В2 | 11 В2 | 12 В2 | 8 В1 В2 | 9 В1 В2 | 10 В1 В2 | 11 В1 В2 | 12 В1 В2 | 8 В1 | 9 В1 | 10 В1 | 11 В1 | 12 В1 | 6 В1 | 7 В1 | 8 В1 | 9 В1 | 10 В1 | 11 В1 | 12 В1
3.4 | Проверка ПСД. Согласование ПСД | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ<2> | 1 неделя | [48 empty] | 1 В2 |  |  |  | 1 В2 |  |  |  |  | 1 В1 В2 |  |  |  |  | 1 В1 | [6 empty] | 1 В1
3.5 | Экспертиза сметы на предмет определения достоверности сметной стоимости | Экспертная организация | 4 недели | [49 empty] | 1 В2 | 2 В2 | 3 В2 | 4 В2 | 1 В2 | 2 В2 | 3 В2 | 4 В2 |  | 1 В1 В2 | 2 В1 В2 | 3 В1 В2 | 4 В1 В2 |  | 1 В1 | 2 В1 | 3 В1 | 4 В1 |  |  |  | 1 В1 | 2 В1 | 3 В1 | 4 В1
3.6 | Утверждение ПСД | Глава администрации | 1 неделя | [53 empty] | 1 В2 |  |  |  | 1 В2 |  |  |  |  | 1 В1 В2 |  |  |  |  | 1 В1 | [6 empty] | 1 В1
4. Реализация объекта |  |  | 22-27 нед
4.1 | Проведение торгов на выполнение работ по благоустройству, разработка тендерной документации. Заключение договора с подрядной организацией | Отдел правовой работы | 4 недели | [54 empty] | 1 В2 | 2 В2 | 3 В2 | 4 В2 | 1 В2 | 2 В2 | 3 В2 | 4 В2 |  | 1 В1 В2 | 2 В1 В2 | 3 В1 В2 | 4 В1 В2 |  | 1 В1 | 2 В1 | 3 В1 | 4 В1 |  |  |  | 1 В1 | 2 В1 | 3 В1 | 4 В1
4.2 | Выдача разрешения на земляные работы, высадку и вырубку деревьев, ТУ на подключение | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2 недели | [58 empty] | 1 В2 | 2 В2 | [7 empty] | 1 В1 В2 | 2 В1 В2 |  |  |  | 1 В1 | 2 В1 | [5 empty] | 1 В1 | 2 В1
4.3 | Проведение СМР по благоустройству <11> | Подрядная организация | 15-20 недель | [60 empty] | 1 В2 | 2 В2 | 3 В2 | 4 В2 | 5 В2 | 6 В2 | 7 В2 | 8 В2 | 9 В2 | 10 В2 | 11 В2 | 12 В2 | 13 В2 | 14 В2 | 15 В2 | 16 В2 | 17 В2 | 18 В2 | 19 В2 | 20 В2 | 17 В2 | 18 В2 | 19 В2 | 20 В2 | 16 В1 В2 | 17 В1 В2 | 18 В1 В2 | 19 В1 В2 | 20 В1 В2 | 16 В1 | 17 В1 | 18 В1 | 19 В1 | 20 В1 | 14 В1 | 15 В1 | 16 В1 | 17 В1 | 18 В1 | 19 В1 | 20 В1
4.4 | Вовлечение жителей в процессе реализации проекта – высадка деревьев, кустарников и цветов, посадка «Аллеи памяти» и т.д.<4> | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 15-20 недель
4.5 | Приёмка работ по благоустройству | Глава администрации, Зам. по благоустройству, жкх или строительству | 1 неделя | [80 empty] | 1 В2 |  |  |  | 1 В2 |  |  |  |  | 1 В1 В2 |  |  |  |  | 1 В1 | [6 empty] | 1 В1
5. Экслуатация объекта |  |  | 2 нед (оргвопросы)
5.1 | Ввод в эксплуатацию | Зам. по благоустройству, жкх или строительству | 1 неделя | [80 empty] | 1 В2 |  |  |  | 1 В2 |  |  |  |  | 1 В1 В2 |  |  |  |  | 1 В1 | [6 empty] | 1 В1
5.2 | Составление инструкций по эксплуатации<12> | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 неделя | [81 empty] | 1 В2 |  |  |  | 1 В2 |  |  |  |  | 1 В1 В2 |  |  |  |  | 1 В1 | [6 empty] | 1 В1
5.3 | Эксплуатация объекта<13> | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ
5.4 | Событийное наполнение территории, проведение мероприятий после ввода в эксплуатацию. Организация мероприятий совместно с жителями<14> | Отдел культуры МО, Дом Народного Творчества, Дом Культуры, отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту. | 1 неделя | [81 empty] | 1 В2 |  |  |  | 1 В2 |  |  |  |  | 1 В1 В2 |  |  |  |  | 1 В1 | [6 empty] | 1 В1
5.5 | Работа с жителями (обработка обратной связи) во время эксплуатации объекта | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ
Примечания
<1> | Требования к топографической съемке приведены в Приложении 3 "Методики благоустройства"
<2> | Привлечение специалистов ЦТР УР (при необходимости)
<3> | Данный этап может быть выполнен после разработки проекта
<4> | Выполняется при необходимости
<5> | ЦТР УР разработано "Методическое руководство по проведению проектных семинаров" http://udmurt.center/docs/mr-ps
<6> | Проведение полевого этапа социологического опроса и проведение пригласительной кампании в рамках подготовки к проектному семинару «нулевого этапа» желательно разносить по времени.
<7> | Пример технического задания приведен в Приложении 2 "Методики благоустройства"
<8> | К техническому заданию прикладывается Отчет по проектному семинару или “Социологический опрос”
<9> | Пример технического задания приведен в Приложении 2 "Методики благоустройства"
<10> | Осуществление авторского надзора проектной организацией, выполнявшей проект благоустройства ( эскизный проект/функциональную схему)
<11> | Осуществление авторского надзора проектной организацией, выполнявшей ПСД
<12> | Привлечение специалистов проектной организацией, выполнявшей ПСД и организации, выполнявшей строительно-монтажные работы. Пример Справки в Приложении №
<13> | Определение оператора территории
<14> | Привлечение специалистов профильных учреждений на стадии разработки проекта благоустройства
Условные обозначения:
данный вид работ выполняется при необходимости
Вариант 1: при наличии исходных данных по инженерным изысканиям И прямом договоре на разработку проекта благоустройства
Вариант 2: при разработке исходных данных по инженерным изысканиям
Вариант 3: при наличии исходных данных по инженерным изысканиям. При проведении торгов на проектирование эскизного проекта ИЛИ при выполнении исходных данных по инженерным изысканиям.При заключении прямого договора на разработку эскизного проекта
Вариант 4: При выполнении исходных данных по инженерным изысканиям И При проведении торгов на проектирование эскизного проекта.
Вариант 5: При выполнении исходных данных по инженерным изысканиям И При проведении торгов на проектирование функциональной схемы ИЛИ при наличии исходных данных по инженерным изысканиям И прямом договоре на разработку ЭП
Вариант 6:при наличии исходных данных по инженерным изысканиям И прямом договоре на разработку роекта благоустройства И при проведении торгов на проектирование проектно-сметной документации функциональной схемы ИЛИ при наличии исходных данных по инженерным изысканиям И прямом договоре на разработку эскизного проекта
Вариант 7:При выполнении исходных данных по инженерным изысканиям.При заключении прямого договора на разработку эскизного проекта ИЛИ При выполнении исходных данных по инженерным изысканиям И При проведении торгов на проектирование И При проведении торгов на проектирование проектно-сметной документации функциональной схемы
Вариант 8:при наличии исходных данных по инженерным изысканиям И при проведении торгов на разработку функциональной схемы И при проведении торгов на проектирование проектно-сметной документации функциональной схемы
Вариант 9: При выполнении исходных данных по инженерным изысканиям И При проведении торгов на проектирование эскизного проекта И при проведении торгов на проектирование проектно-сметной документации эскизного проекта

## Лист1
№ п/п | Мероприятия | Ответственный | Срок | калькулятор срока выполнения работ | Вариант 1. п.1.1-1.3 выполнены
1. Подготовительный этап |  |  | 13-23 нед
1.1 Выбор территории |  |  | 3 нед |  | выполнены
1.1.1 | Инвентаризазация имеющихся общественных пространств | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 неделя | 1
1.1.2 | Определение основных направлений развития территорий |  | 2 недели | 2
1.1.3 | Ранжирование территорий и расстановка приоритетов благоустройства |  | 1 неделя | 1
1.2 Изучение территории |  |  | 3 нед
1.2.1 | Проведение предварительного обследования территории. Фотофиксация текущего состояния территории. | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 неделя | 1
1.2.2 | Сбор исходной информации по выбранной площадке (правоустанавливающие документы, разрешительные документы, обязательства, технические условия на подключение к инженерным сетям и т.д., топографическая съемка<1>, план таксации) |  | 2 недели | 2
1.3 Социологический опрос<2> |  |  | 5 нед
1.3.1 | Подготовка инструментария для проведения опроса |  | 1 неделя | 1 | 5
1.3.2 | Проведение полевого этапа исследования |  | 2 недели | 2
1.3.3 | Обработка результатов опроса и подготовка отчета |  | 2 недели | 2
1.4 Определение источников финансирования<3> |  |  | 1 нед
1.4.1 | Анализ существующих Программ | Глава администрации, Зам по финансам, отдел правовой работы | 1 неделя | 1 | 1
1.4.2 | Синхронизация Программ. Определение источников финансирования |  | 1 неделя
1.5 Составление «дорожной карты»<2> |  |  | 1 нед
1.5.1 | Описание этапов работ и ответственных лиц по каждому этапу | Глава администрации, Зам. по благоустройству, жкх или строительству | 1 неделя | 1 | 1
1.6 Подготовка технического задания на инженерные изыскания<4> |  |  | 10 нед
1.6.1 | Подготовка технического задания на инженерные изыскания | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 неделя | 1 | ИД есть в наличии
1.6.2 | Проведение торгов на инженерные изыскания, разработка тендерной документации, заключение договора с подрядной организацией | Отдел правовой работы | 4 недели | 4
1.6.3 | Проектные работы: инженерные изыскания (топосъемка) | Подрядная организация | 4 недели | 4
1.6.4 | Принятие работ по инженерным изысканиям | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 неделя | 1
2. Проект благоустройства (Вариант 1.Эскизный проект Вариант 2. Функциональная схема) |  |  | 15-26 нед |  | 14
2.1 Проектный семинар «нулевого этапа»<5> |  |  | 5 нед
2.1.1 | Подготовка к проведению проектного семинара <6> | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ. Могут привлекаться сотрудники соц. И культурных объектов, в которых будет проводиться мероприятия по проектному семинару.<2> | 2 недели | 2 | 5
2.1.2 | Проведение проектного семинара |  | 1 неделя | 1
2.1.3 | Обработка результатов проектного семинара и подготовка отчета |  | 2 недели | 2
2.2 Разработка и согласование проекта благоустройства |  |  | 10-21 нед
2.2.1 | Разработка технического задания на проектирование <7> | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ.<2> | 1 неделя | 1 | 1
2.2.2 | Проведение торгов на проектирование проекта благоустройства, разработка тендерной документации, заключение договора с проектной организацией<8> | Отдел правовой работы | 4 недели - торги | 4
|  |  | 1 неделя -прямой договор | 1 | 1
2.2.3 (1) | Вариант 1. Разработка проекта благоустройства(эскизного проекта) | Проектная организация | 12 недель | 12
2.2.3 (2) | Вариант 2. Разработка проекта благоустройства(функциональная схема) | Проектная организация или Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ.<2> | 3 недели | 3 | 3
2.2.4 | Подготовка презентации для общественного обсуждения<2> | Проектная организация | 1 неделя | 1 | 1
2.2.5 | Общественное и экспертное обсуждение проекта благоустройства.Сбор дополнительной обратной связи. Подготовка замечаний для проектной организации.<2> | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 неделя | 1 | 1
2.2.6 | Доработка проекта благоустройства (эскизный проект/функциональная схема) | Проектная организация | 2 недели | 2 | 1
2.2.7 | Согласование проекта благоустройства | Глава администрации, Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ<2> | 1 неделя | 1 | 1
3. Проектно-сметная документация |  |  | 20-24 нед |  | 20
3.1 | Разработка технического задания на проектирование <9> | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ.<2> | 1 неделя | 1 | 1
3..2 | Проведение торгов на проектирование проекта благоустройства, разработка тендерной документации, заключение договора с проектной организацией | Отдел правовой работы | 4 недели - торги | 4
|  |  | 1 неделя -прямой договор | 1 | 1
3.3 | Разработка проектно-сметной документации (ПСД)<10> | Проектная организация | 12 недель | 12 | 12
3.4 | Проверка ПСД. Согласование ПСД | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ<2> | 1 неделя | 1 | 1
3.5 | Экспертиза сметы на предмет определения достоверности сметной стоимости | Экспертная организация | 4 недели | 4 | 4
3.6 | Утверждение ПСД | Глава администрации | 1 неделя | 1 | 1
4. Реализация объекта |  |  | 22-27 нед
4.1 | Проведение торгов на выполнение работ по благоустройству, разработка тендерной документации. Заключение договора с подрядной организацией | Отдел правовой работы | 4 недели | 4
4.2 | Выдача разрешения на земляные работы, высадку и вырубку деревьев | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2 недели | 2
4.3 | Проведение работ по благоустройству <11> | Подрядная организация | 15-20 недель | 20
4.4 | Вовлечение жителей в процессе реализации проекта – высадка деревьев, кустарников и цветов, посадка «Аллеи памяти» и т.д.<4> | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 15-20 недель
4.5 | Приёмка работ по благоустройству | Глава администрации, Зам. по благоустройству, жкх или строительству | 1 неделя | 1
5. Экслуатация объекта |  |  | 2 нед (оргвопросы)
5.1 | Ввод в эксплуатацию | Зам. по благоустройству, жкх или строительству | 1 неделя | 1
5.2 | Составление инструкций по эксплуатации<12> | Зам. по благоустройству, жкх или строительству, Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1 неделя | 1
5.3 | Эксплуатация объекта<13> | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ
5.4 | Событийное наполнение территории, проведение мероприятий после ввода в эксплуатацию. Организация мероприятий совместно с жителями<14> | Отдел культуры МО, Дом Народного Творчества, Дом Культуры, отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту. | 1 неделя | 1
5.5 | Работа с жителями (обработка обратной связи) во время эксплуатации объекта | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ